附件1

2025年度第二批自治区科技计划重点研发

及转化藏医药产业链创新计划重点专项

项目申报指南

自治区科技计划重点研发及转化重点专项，采取目标导向、问题导向、绩效导向管理。以“首席科学家制”发布的重点专项申报指南，在组织申报时，应以项目形式整体申报，须覆盖所有下设课题的研究内容和考核指标，应推荐1名首席科学家。

2025年度第二批自治区科技计划重点研发及转化藏医药产业链创新计划重点专项包含3个项目申报指南，预计自治区财政科技经费支持不超过6000万元。2025年度第二批自治区科技计划重点研发及转化藏医药产业链创新计划重点专项采用以项目首席科学家总负责和领导，课题负责人分级负责目标任务的管理机制。项目首席科学家负责围绕重点专项总体目标任务设计总体技术方案、组建研究团队、制定研究计划，组织课题整体申报，集成研究成果，总体把控项目（课题）研究进度，协调推进项目（课题）研究，监督检查各课题的进度、分目标任务完成情况，定期召开课题间学术交流研讨会和项目推进会，解决项目（课题）执行中出现的困难问题，落实项目（课题）管理、资金管理相关制度，配合相关部门开展过程管理。赋予首席科学家除延期、变更参与单位等非重大事项的审批权。课题负责人要对课题目标任务负责，在项目首席科学家的指导下，设计课题技术方案、组建研究团队、制定研究计划，特别要按照项目总体要求落实课题研究目标任务、时间节点，定期不定期向项目首席科学家报告课题进展情况，配合项目首席科学家、相关部门开展资金使用、监督检查等过程管理。项目批准后，科技厅与项目首席科学家签订“军令状”和项目任务书，项目首席科学家与课题负责人签订课题任务书。

一、藏医药产业关键共性难题创新性解决与示范性应用

指南编号：ZDZX-202501；项目类别：重点研发及转化重点专项；研究类型：共性关键技术；成果导向类型：技术应用导向；研究期限：原则上不超过3年；对口行业部门：卫生健康部门、经济和信息化部门

课题1：“佐太”等矿物药有效性和安全性评价研究

研究内容：针对以“佐太བཙོ་ཐལ།”为代表的矿物药开展用药理论基础及历史沿革研究，构建符合藏医药用药特征的应用理论体系；开展以佐太为代表的藏药矿物药有效性、安全性评价，明确基于藏医药理论指导下藏药矿物药应用的相关药理及毒理机制；开展‘佐太’等矿物药有效成分分析及其功效机制研究;开展含有佐太成分大品种“七十味珍珠丸”等成药的质量控制标准研究，构建基于显效形态检测技术为主的含佐太大品种七十味珍珠丸质量控制提升标准及监管方案。

考核指标：制作以“佐太བཙོ་ཐལ།”为代表的矿物药历史沿革和应用理论的科普作品3件；明确以“佐太བཙོ་ཐལ།”为代表的矿物药的核心功效、药理机制及分子机制，形成研究报告1份；形成含七十味珍珠丸等人用经验总结报告1份、用药指南1份；建立藏药代表性矿物药药效靶标数据库1个，研发针对金属蛋白靶点的一体化多肽开发平台1个；制定七十味珍珠丸等藏成药大品种的质量提升地方标准2项；发表高水平论文≥8篇；申请发明专利≥3项；培养技术人员、科普人员、研究生≥10名；组建矿物药科技创新团队1支。

课题2：藏药（材）辐照杀菌技术规程建立与示范推广应用

研究内容：针对高高原条件下藏药（材）微生物控制难题，开展藏药（材）辐照杀菌的有效性、高剂量辐照安全性和药效质量可控性研究，解析辐照灭菌机制，制定科学、规范的藏药（材）辐照杀菌工艺规程或技术规范，明确辐照剂量范围（如5-50kGy）；研发高原型高压脉冲调制器、电子枪及冷却系统等关键部件，阐明其适用于高原环境的工作原理，研制适用于高原的电子直线加速器辐照加工装置；研建适用于藏药（材）辐照杀菌方式变更的科学评价方法体系，阐明辐照杀菌的技术优势，建立适应高原长期稳定运行的辐照加工示范装置。

考核指标：完成1种以上高剂量辐照藏成药的安全性评价；制定藏药（材）辐照杀菌工艺技术规范（团体标准及以上）1项；完成藏药（材）辐照杀菌工艺技术研究报告1份，申请国家发明专利或实用新型专利≥5件，其中发明专利≥3项；发表高水平论文≥5篇；培训辐照技术人员、研究生、科普人员等≥15人；研发并建立适应于高原的辐照装置1座，并进行应用示范。

课题3：代表性藏医外治疗法的有效性验证、安全性评价及医疗器械开发

研究内容：聚焦藏药浴和霍麦疗法两大外治体系，评估两种疗法的临床适应症谱、疗效特征及安全性阈值，解析藏药浴核心药材“五味甘露”的化学物质种态转化规律及发酵增效机制，建立基于代谢组-转录组联动的“隆”病模型体系，揭示藏医“三因平衡”理论与现代神经-免疫-代谢调控网络的关联机制；开发外治器械功能集成化设计与制剂新型递送系统，构建“临床疗效验证-物质基础解析-作用机制，阐明-产品标准制定”的全链条研究范式；实施医疗器械科技成果转化，形成示范效应。

考核指标：建立藏医外治疗法临床信息数据库1个，形成临床实践分析报告6份，制定团体标准2项；解析药浴复方发酵前后特征成分变化规律，明确5种核心药材质量标志物，制定药材及复方质控标准8项；构建符合藏医证候特征的“隆”病细胞模型2种、复合动物模型1种，阐明关键调控通路作用机制≥3条；开发新型透皮制剂2种，获得II类医疗器械注册证≥1项，申请发明专利≥3件；发表高水平论文≥5篇，形成《藏医药康养融合建设方案》等标准化文件2项；新产品五年累计实现销售收入≥1000万元。

课题4：藏药材资源保障关键技术研究与质量标准提升

研究内容：针对国家濒危或大宗常用藏药植物药材桃儿七、藏荆芥、紫花黄华、枸杞（苦味枸杞）、西藏凹乳芹、短穗兔耳草、喜马拉雅紫茉莉等品种开展人工驯化、野生抚育、仿野生栽培等研究，建立人工栽培技术规范与质量标准体系，开展推广示范；针对代表性藏药矿物药材“佐太”、珍珠、松石、寒水石等矿物药品种，开展资源调查、基原考证、质量标准研究，建立质量评价体系。

考核指标：编制藏药材人工栽培标准化操作规程3套；建立包括野生抚育在内的人工种植示范基地1000亩（野生抚育基地500亩，仿野生栽培基地500亩）且示范基地药材有效成分达标率≥85%；提升或新建藏药材质量标准≥3套（行业标准）；形成资源调查报告5份、基原考证报告5份；建立基于ICP-MS等技术的矿物药质量控制方法2种；申请发明专利≥5件，培养青年人才≥15人。

关键词：藏医药代表性矿物药；有效性验证；安全性评价；藏药辐照灭菌技术；藏医外治疗法；医疗器械；藏药资源；质量标准

其他要求：自治区财政资金资助强度原则上不超过2000万元，项目申报单位其他渠道资金与财政资金比例不低于1：1；本项目申报指南限区内单位申报，优先支持藏医药产业链上企业牵头申报。

二、基于藏药优势病种的大品种培育与创新示范研究

指南编号：ZDZX-202502；项目类别：重点研发及转化重点专项；研究类型：现代工程技术；成果导向类型：产品市场导向；研究期限：原则上不超过3年；对口行业部门：卫生健康部门、经济和信息化部门

课题1：藏医平息与泻治疗法配方整理及理论研究

研究内容：在藏医药理论基础指导下，系统性整理平息疗法与泻治疗法的配方，编撰出版藏医平息、泻治疗法配方集专著；开展白脉病与呼吸系统疾病藏医理论体系研究；开展白脉病理论溯源与现代化阐释及呼吸系统疾病藏医理论解析研究，为产品临床研究提供理论依据。

考核指标：出版关于藏医平息、泻治疗法配方集的专著1部；收录平息和泻治疗法配方≥300条；发表学术论文≥2篇。

课题2：经典藏药外用制剂白脉软膏二次开发示范研究

研究内容：开展白脉软膏治疗糖尿病周围神经病变（DPN）适应症的确证性临床研究，阐释其药效物质基础及相关作用机制，并进一步完善质量控制标准；研究白脉软膏处方药味的质量控制方法，提高药品的质量控制水平；开展白脉软膏的助渗机制研究，完成助渗新材料的筛选。

考核指标：获得国家药品监督管理局颁发的药品注册受理通知书1个；申报发明专利≥1项；核心期刊文章发表≥2篇；伦理批件≥15份，临床统计分析报告1份，临床研究总结报告1份，基础研究报告6份；筛选白脉软膏助渗材料≥1种。

课题3：经典口服藏药十味龙胆花胶囊的二次开发示范研究

研究内容：开展十味龙胆花胶囊治疗慢性阻塞性肺病伴急性加重（AECOPD）适应症开展高质量临床循证研究；开展十味龙胆花胶囊新增AECOPD适应症的基础研究。

考核指标：获得国家药品监督管理局颁发的临床试验通知书1个；发表高水平论文≥1篇；形成临床统计分析报告1份、临床研究总结报告1份、研究总报告1份。

课题4：用于白脉病、‘楷长木’病等藏医优势病种的藏药经典名方开发研究

研究内容：开展用于白脉病、‘楷长木’病等藏医优势病种的藏药经典名方处方药材资源评估研究；开展药材饮片炮制规范、饮片质量标准研究；开展基准物质工艺及基准物质质量研究；开展3.1类新药小试、中试工艺研究及毒理研究；制定脉病、‘楷长木’病等藏医优势病种的藏药经典名方3.1类新药质量标准草案。

考核指标：形成两个经典名方新药申报资料2份；发表论文≥2篇，申请发明专利≥1项；完成两个经典名方的制剂工艺研究报告2份、质量标准研究报告2份、资源评估研究报告2份，毒理研究报告2份，完成中试生产批次≥3批；培养本土藏药研发技术人员≥5名。

课题5：治疗白脉病与肺病的医疗机构制剂开发研究

研究内容：开展治疗白脉病及肺病的医疗机构制剂文献研究及制剂工艺、质量研究；开展医疗机构制剂药理毒理研究；完成品种医院制剂申报，并获得制剂备案号。

考核指标：申请1项发明专利；获得2个品种医院制剂备案号；形成两个医疗机构制剂工艺研究报告2份、质量标准及起草说明2份、药效毒理研究报告2份。

关键词：平息与泻治疗法；白脉软膏；十味龙胆花胶囊；经典名方；优势病种；二次开发；改良型新

其他要求：自治区财政资金资助强度原则上不超过2000万元，项目申报单位其他渠道资金与财政资金比例不低于1：1；本项目申报指南限区内单位申报，优先支持藏医药产业链上企业牵头申报。

三、基于临床价值的“三结合”藏药新药、改良新药产业化开发

指南编号：ZDZX-202503；项目类别：重点研发及转化重点专项；研究类型：现代工程技术；成果导向类型：产品市场导向；研究期限：原则上不超过3年；对口行业部门：卫生健康部门、经济和信息化部门

课题1：藏药I类新药痛风丸研发研究内容：以西藏自治区药品监督管理局和CDE的共同筛选的藏药“三结合”试点品种“痛风丸”为研究对象，完成基于“三结合”中药注册评审体系的藏医药理论、人用经验、原料药材（饮片）质量标准、痛风丸制备工艺与质量标准、桥接研究、临床前安全性评价、多中心临床试验等相关研究内容，并向国家食品药品监督管理局申请藏药1.1类新药注册。考核指标：申请发明专利≥2件，授权发明专利≥1件，发表高水平论文≥3篇；形成规范中医（藏医）术语表述的藏医治疗叱乃病的诊疗规范1件，痛风丸藏医药理论研究报告1件；前瞻性临床研究报告1件；人用经验总结报告1件；研发痛风丸涉及药材内控质量控制技术1项、痛风丸制剂多指标成分测定技术1项，形成药材（饮片）质量标准研究报告1件，制剂质量标准研究报告1件；中试生产样品质量检查报告3件；安全性评价研究报告1件；获得藏药I类新药临床研究批件1件；正式临床研究总结报告1件；向国家食品药品监督管理局申请I类新药注册，获得新药注册受理通知书1件；培养硕士研究生≥2名，建设藏药三结合研究、注册及生产研究团队≥10人。课题2：巴桑母酥油颗粒制备工艺与质量标准研究研究内容：开展原料药筛选与预处理技术研究；分析巴桑母酥油颗粒生产工艺过程中存在的成品颜色偏差、没食子酸含量不稳定等问题，开展巴桑母酥油颗粒生产工艺优化研究和中试放大研究，验证制备工艺；研究巴桑母酥油颗粒薄层和含量检测方法，解决西藏棱子芹薄层定性和没食子酸定量的问题，并结合中试放大样品的稳定性研究结果，修订其薄层和含量检验标准，修订现有质量标准准，推动产品实现产业化转化并上市销售。考核指标：编制制备工艺研究报告1件；提交中试生产样品质量检查报告3件；质量标准研究报告1件；质量标准变更1项；建立巴桑姆酥油颗粒GMP生产线1条，实现巴桑母酥油颗粒年均销售额≥300万元；培养并建设藏药制备工艺与质量标准二次开发研究及生产团队≥10人。课题3：十味乳香丸增加新适应证的改良新药研发研究内容：采用随机双盲安慰剂对照的方法，评价十味乳香丸在急性痛风性关节炎患者中的安全性及有效性；设计试验方案并开展III期临床研究，验证十味乳香丸在急性痛风性关节炎患者中的安全性及有效性。考核指标：组长单位伦理备案的人用经验（IIT）研究方案1件;满足沟通交流的IIT临床研究报告1件；CDE意见答复1件或临床批件1件；组长单位伦理备案的III期临床研究方案1件；临床研究报告（CSR）1件；获得十味乳香丸2.3类新药注册证书（新适应症）1件；培养硕士研究生≥1名，建设藏药改良新药研究与注册团队≥5人。

其他要求：自治区财政资金资助强度原则上不超过2000万元，项目申报单位其他渠道资金与财政资金比例不低于1：1；本项目申报指南限区内单位申报，优先支持藏医药产业链上企业牵头申报。