省重点研发计划（社会发展）项目结题流程

一、项目结题方式

分三种：

1、验收：

1.1、完成合同规定的各项指标，在合同完成时间后半年内完成验收申请手续（社发项目实施期三年，合同完成时间为6月30日，项目验收应该于当年12月底前完成）。

1.2、完成合同规定的各项指标，在合同期内可随时申请项目验收。

2、总结：

2.1、完成合同规定的各项指标80%以上的项目。

2.2、完成所有项目合同指标但未在上述时间内完成项目验收申请手续的项目。

3、终止：

3.1、完成合同规定各项指标80%以下的项目。

3.2、因客观原无法继续开展的项目。

3.3、不配合主管部门结题工作的项目，主管部门可申请终止或强制终止。

二、项目结题流程

1、申请验收和总结的项目网上填报科技报告，科技报告经情报所审核后，才能填写验收。（科技报告审核：省情报所，电话：025-85400396，85407862）

2、（1）申请验收的项目：登陆“江苏省科技计划信息管理系统”( http://210.73.128.81/)，网上填写验收申请表，并打印两份；

（2）申请总结的项目：项目承担单位准备项目总结结题的请示报项目主管部门，并由主管部门正式发函申请项目总结结题。

（3）申请中止的项目：项目承担单位准备项目中止的请示报项目主管部门，并由主管部门正式发函申请项目中止。

3、准备其它验收材料：参考“2 省科技计划项目结题需准备的材料”；

4、带齐所有材料（验收申请表二份，其他材料一份即可）到主管部门审核、盖章（验收申请表盖章）；

5、带齐主管部门审核、盖章后的所有材料到科技厅社发处办理验收申请审核，（纸质材料、网上同时审核，按规定每周三办理，西楼115丛兴忠 025-57713531）；

6、带齐社发处盖章后的所有材料到科技厅资源配置处办理验收申请审核，（纸质材料、网上同时审核，按规定每周三办理、资源配置处验收审核及验收证书发放，肖安云，电话：025-86631479）；

7、资源配置处审核通过后即可安排验收。

（1）验收方式：会议验收。

（2）验收组织方式：

科技厅组织验收：科技厅组织验收的项目，请在会议验收前和社发处协商确定会议验收时间、验收地点和验收专家，项目验收会议由科技厅社发处组织。

委托项目主管部门组织验收：对于社发处不组织验收的项目，可委托项目主管部门组织验收，项目主管部门应在验收后应及时将项目取得的成果和验收会议情况报社发处。

8、将验收后按专家意见修改的验收材料原件一份（胶装、正反面打印）（含盖章的验收申请表原件、专家签名表原件、验收意见原件、合同复印件、工作报告、科技报告、经费决算表或审计报告原件、相关证明材料原件或复印件）报科技厅社发处归档（寄送件地址：南京市玄武区龙蟠路175号江苏省生产力促进中心 102室，周瑞琼收，13770937081）。项目承担单位请自留一份归档，以备后续审计时备查。

9、网上提交验收专家委员会主任签字的验收意见和专家签名的验收专家名单扫描件，社发处收到规档材料纸质件后，网上审核验收证书（审核联系人 周瑞琼 025-85485921），待资配处网上审核后，项目负责人自行网上打印验收证书。（资源配置处审核 025-86631479）

三、关于项目经费

（一）经费决算

1、省拨经费小于50万（不含）的项目提交承担单位财务盖章的经费决算表；

省拨经费50~100万（不含）的项目提交会计师事务所或承担单位内审部门出具的审计报告；

省拨经费超过100万（含）的项目选择科技厅备案的审计师事务所对项目经费使用情况进行审计，并出具审计报告。

2、经费决算表或审计报告需涵盖合同总经费和省拨经费使用情况。

（二）关于剩余省拨经费

1、通过验收的项目，剩余省拨经费项目课题组留用，作为后续研究工作经费。

2、申请总结的项目，退回剩余省拨经费。

3、申请终止的项目，退回剩余省拨经费，剩余省拨经费不清的，退回全部省拨经费。

4、强制终止的项目退回全部省拨经费。

四、项目验收专家有关要求

（1）科技计划项目验收专家一般为5人，其中必须包括财务专家1人（高级会计师）。验收专家需来自不同的法人单位，每个法人单位不超过1人。

（2）验收专家不能为项目承担单位和参加单位人员。

（3）验收专家为项目相同或相关专业。

（4）管理专家或行政部门专家不得超过1人。

（5）项目验收前，验收专家名单需经项目主管部门报科技厅社发处审核。

（6）科技厅、科技局及项目主管部门人员不能作为验收专家。

五、省科技厅地址及交通

地址：南京市北京东路39号（鸡鸣寺附近），邮编：210008。交通：地铁三号线、四号线鸡鸣寺站5号口。