江苏省自然科学基金项目延期验收的申请报告

江苏省科技厅：

现有我校陈锋副教授主持的江苏省自然科学基金项目“非竞争性激酶1抑制剂的设计、合成与抗肿瘤活性研究（编号：BK2017666），项目起止年限：2017.7-2020.6”，由于项目负责人2018年3月至2019年3月受省教育厅优秀中青年教师境外研修项目资助，去美国密歇根大学进行访问学者研究工作一年，使项目的进展有所延迟，项目完成指标为申请国家发明专利1-2项，发表SCI论文2-3篇，目前已申请了2项国家发明专利，投稿的论文处于待发表状态，预计到2019年初刊出。基于以上原因，特申请本项目延期至2021年结题。请予以批准。

中国药科大学

2020年7月18日